## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [8 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 6 | día 7 | día 8 | día 9 | día 10 | día 11 | dia 12 | dia 13 | día 14 | día 1 | dia 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 6 | día 7 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | dia 5 | dia 6 | día 7 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 6 | día 7 | dia 1 | dia 2 | dia 3 | dia 4 | dia 5 | dia 6 | dia 7
Esteban Toro | ¿Qué completaste ayer? | Presentación de idea - Evaluación 1 | Ayudar con las historias de usuario | Modelo entidad-relación de la base de datos | diagrama de clases, comunicación y secuencia | Diagrama de paquetes | Diagrama de despliegue y paquetes | Finalización ficha de avance | Revisión ficha 1 | Preparación de ambiente ionic | Investigación de conexion backend con la base de datos | Por mi parte, me estanque, pero mi compañero logro realizar avances en el registro y login | Realizar correcciones en el script de la base de datos para que el registro se haga correctamente | Diseñar el front de la pagina | Solucionar problema con el escaneo | Diseño del front | Corrección admin | Correcion 2 usuarios puedan dar por terminada la misma solicitud | Agregar estado de urgencia a la solicitud | Avance en agregar estado de disponibilidad | Problemas de priorización de urgencia arreglados | Estado de disponibilidad | Problemas con el historial de peticiones | Agregar filtros al componente de soporte | Conectar aplicación con firebase | Realizar codigo para notificaciones push | Desplegar base de datos en render | Desplegar Backend en render | Crear apk
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Ayudar con las historias de usuario | Modelo Entidad-relación de la base de datos | Realizar diagrama de clases, comunicación y secuencia | Diagrama de paquetes, despliegue y componentes | Realizar el diagrama de despliegue y componentes | Ayudar con la finalización de la ficha | Primer sprint, muestras de avances y correción modelo entidad-relación | Preparación de ambiente en Ionic | Investigación de conexion backend con la base de datos | Ayudar con el avance en el registro y login | Realizar correcciones en el script de la base de datos para que el registro se haga correctamente | Modificar registro para que solo pida staff y solicitante, además de solucionar un problema propio con el scss | Modificar registro para que solo pida staff y solicitante | Diseñar el front de la pagina | Corrección admin | Corrección de que un usuario del mismo rol pueda dar por terminada una petición que otro esta realizando | Agregar estado de urgencia a la solicitud | Agregar estado de disponibilidad | Arreglar problemas de priorización de urgencia | Terminar estado de disponibilidad | Arreglar problemas con el historial de peticiones | Agregar filtros al componente de soporte | Conectar aplicación con firebase | Realizar codigo para notificaciones push | Subir base de datos a render | Desplegar Backend en render | Crear apk | Probar notificaciones
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Por razones externas se acabo haciendo solo el de paquetes | Ninguno | Ninguno | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno | Estancamiento | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Felipe Madariaga | ¿Qué completaste ayer? | Presentación de idea - Evaluación 1 | 4 visualizaciones de la aplicación en figma. | Visualizaciones principales de las aplicaciones de cliente y técnico. | Visualización del admin dashboard de la solución web y diagrama de caso de uso. | Diagramas de actividad. | Finalización del diseño UI en Figma.. | Repositorio Github configurado. | Revisión de ficha 1. | Se realiza una configuración y conexión exitosa entre la aplicación y la base de datos local. | Avances en el registro y login de usuarios. | Completación del registro y login de usuarios | Creación de la página web para administrador con React + Material UI | Creación de vistas principales | Avances en documentación | Retroalimentación en clases | Moficación de roles de usuario a través de la página de administrador. | Creación de página con CRUD de creación de salas y códigos QR. | Creación de página con historial de peticiones realizadas. | - | Se realizaron modificaciones al repositorio, como la información presentada en el README, etc | Avances en documentación del proyecto | Retroalimentación en clases. | - | - | - | Creación de página para visualizar historial de peticiones en un tablero estilo kanban | Modificaciones de UI al tablero kanban, para que sea más presentable |  | - | - | - | - | Validación de solicitudes y usuarios | - | - | - | Actualización al UI | Actualización al UI. | Cambios de UI a la plataforma web | Pruebas sobre la aplicación web. | Documentación faltante. | Pull request al repositorio para incluir todos los requerimientos para la presentación
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Realizar avances en prototipo en Figma. | Finalizar prototipos en Figma. | Continuar con wireframing en Figma. | Continuar con diagramas. | Terminar propuesta de diseño en Figma. | Abordar el backend de la aplicación. Organizar repositorio GitHub. | Retroalimentación en clases. | Avanzar en versión 0.1 de la aplicación. | Avanzar en versión 0.1 de la aplicación. | Avanzar en el proyecto | Crear componente web del proyecto | Crear páginas/vistas del sitio web de administración | Avanzar en ficha 2 | Retroalimentación en clases. | Crear conexiones con el backend y la página de administrador. | CRUD de creación de salas en admin dashboard | Crear visualización de historial de peticiones a través del dashboard. | - | Realizar modificaciones al repositorio | Avances en ficha 3 | Retroalimentación en clases | - | - | - | Creación de página para visualizar historial de peticiones en un tablero estilo kanban | Modificación a la UI del tablero kanban | Avance en ficha 4 | Retroalimentación en clases | - | - | - | Se realizan pruebas con la aplicación móvil | - | - | - | Trabajar en la UI de la plataforma web de administración | Actualización al UI | Actualización al UI. | Pruebas de calidad. | Documentos y tareas faltantes. | Preparaciones para la presentación | Día de presentación evaluación 2
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |  | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Alvaro Araya | ¿Qué completaste ayer?
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fecha de inicio | Resúmen diario | Semana 1 día 1: Se asignan responsabilidades a cada integrante del equipo, documentando estos deberes en la ficha 1.; Semana 1 día 2: Se confirman avances.; Semana 1 día 5: Se terminan las historias de usuario y el product backlog. Adicionalmente, se realiza una priorización de actividades a seguir durante la semana 2.
2026-09-01