# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Grupo 2 | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema de Gestión y Control de Peticiones | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | Lunes 05 de Octubre, 2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

Como equipo estimamos que al inicio de realización de la presente ficha, llevamos un 50% de avance en comparación al total de funcionalidades que tenemos como objetivo.

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

Se espera que la aplicación logre el proceso completo desde el envío de una solicitud, hasta el recibimiento de la misma por el equipo de soporte, junto con notificaciones. Buscamos alcanzar el 70% de la funcionalidad básica para una primera versión.

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

La principal brecha es el deploy a un servidor y tener los servicios ejecutados en tiempo real, funcionando en conjunto con la aplicación móvil y web.

# 2  Foco de esta semana: Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio de sesión | Iteración 1 | 5 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5 % | Enlace a github |
| Registro | Iteración 1 | 5 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5 % | Enlace a github |
| Historial de peticiones | Iteración 1 y 2 | 5 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5 % | Enlace a github |
| Escaneo QR | Iteración 2 y 3 | 15 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Enlace a github Foto evidencia |
| Envío de solicitud | Iteración 1 y 2 | 15 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Enlace a github Foto evidencia |
| Envío de notificaciones | Iteración 4 | 15 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Foto evidencia |
| Visualización de peticiones(roles de soporte) | Interación 3 | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Enlace a github Foto evidencia |
| Priorización de peticiones | Interación 3 | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Enlace a github Foto evidencia |
| Cambio de estado de petición | Interación 2 | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Enlace a github |
| Crud de salas en dashboard admin | Iteración 2 | 5 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5 % | Enlace a github |
| Edición de roles de usuarios en dashboard admin | Iteración 2 | 5 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5 % | Enlace a github |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 11 | 100 % | Cumplimos con todos nuestros objetivos para esta iteración, en preparación para una versión 1.0 |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 0 | 0 % |  |
| Funcionalidades no iniciadas | 0 | 0 % |  |
| Avance total reconocido | 0 | 100 % de 100 % |  |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: 0, ya que la estimación inicial era 70%

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resolución de problemas de diseño | Todo el equipo | El sistema deja de tener botones o partes | 10 % |
| 2 | Validaciones de información de usuario (Correos electrónicos, contraseñas, información institucional) | Todo el equipo | Solo se podrán registrar usuarios con información válida. | 20 % |
| 3 | Priorización según localidad de usuario receptor en tiempo real | Todo el equipo | El sistema priorizará al usuario receptor según disponibilidad y proximidad a la sala | 40 % |
| 4 | Pruebas de seguridad | Todo el equipo | Documento con resultados de pruebas de seguridad | 50 % |
| 5 | Modificaciones para aumentar la seguridad y optimización de la aplicación web y móvil | Todo el equipo | Iteración más optimizada y segura | 70 % |
| 6 | Pruebas de calidad | Todo el equipo | Documento con resultados de pruebas de calidad realizadas | 80 % |
| 7 | Pruebas de estrés | Todo el equipo | El servidor debe soportar una gran cantidad de usuarios simultáneamente. Cantidad por determinar | 90 % |
| 8 | Correcciones faltantes | Todo el equipo | Se realizan las correcciones o modificaciones restantes, según indicado o descubierto. | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Aplicación web y móvil funcionales, con deploy en un servidor final | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | El equipo se podrá dividir las tareas dinámicamente según estimado en el momento, para completar los objetivos | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Servidores e infraestructura que soporte el funcionamiento de la aplicación | ☐ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | 3 semanas de pruebas y ajustes | ☐ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Integración de sedes u otras organizaciones | ☐ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidores e infraestructura | No poder lanzar la aplicación a tiempo | Investigar opciones para el deploy de la aplicación | Todo el equipo 12/10/2026 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Modificaciones al UI | Todo el equipo | 12/10/2026 | UI aprobado por el equipo |
| Apk generada con servidor de pruebas | Todo el equipo | 12/10/2026 | Sistema funcional |

Avance real calculado de la versión 1.0: 70 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo: Álvaro Araya   Docente guía: Reginaldo Salinas