## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-H1 | Como usuario institucional, necesito iniciar sesión con credenciales institucionales, con la finalidad de acceder de forma segura a la aplicación. | Autenticación en la App | Planificada | 3 | Sprint 1 | 1 | Sin comentarios
E1-H2 | Como sistema, necesito validar la sesión mediante un token JWT, con la finalidad de verificar la seguridad y autorización de acceso. | Validación de sesión (Token) | Planificada | 5 | Sprint 1 | 2 | Sin comentarios
E4-H1 | Como administrador, necesito gestionar sedes y salas mediante operaciones CRUD, con la finalidad de mantener actualizadas las ubicaciones de la institución. Adicionalmente, necesito la capacidad de generar y descargar códigos QR para cada sala registrada, con el propósito de facilitar la localización de peticiones. | Gestión de Sedes y Salas (CRUD) y Generación de códigos QR | Planificada | 5 | Sprint 1 | 3 | Incluye los 2 escenarios de la épica
E1-H3 | Como usuario institucional, necesito escanear el código QR de una sala, con la finalidad de obtener automáticamente la ubicación asociada a mi petición. Adicionalmente, en caso de existir problemas con el código QR vinculada a una sala/oficina, requiero de la capacidad de ingresar la sala manualmente para realizar la petición. | Escaneo de código QR y registro manual | Planificada | 5 | Sprint 1 | 4 | Incluye los 2 escenarios de la épica
E1-H4 | Como usuario institucional, necesito seleccionar una categoría de petición, con la finalidad de indicar si corresponde a soporte TI, infraestructura/aseo o emergencia/salud. | Selección de Categoría | Planificada | 3 | Sprint 2 | 5 | Sin comentarios
E2-H1 | Como usuario institucional, necesito ingresar una descripción breve del problema, con la finalidad de entregar al personal responsable el detalle necesario para atender la petición. | Detalle de Petición | Planificada | 2 | Sprint 2 | 6 | Sin comentarios
E3-H1 | Como sistema, necesito asignar automáticamente una petición al técnico disponible, con la finalidad de reducir el tiempo de respuesta. Este actor de soporte que se encuentra disponible, debe recibir una notificación, alertando a la existencia de una nueva petición, con la finalidad de responder oportunamente. | Asignación de soport y notificación automática por disponibilidad | Planificada | 8 | Sprint 2 | 7 | Incluye los 2 escenarios de la épica
E3-H2 | Como personal de soporte, necesito visualizar los detalles, la ubicación y la urgencia de una petición, con la finalidad de conocer qué debo atender y dónde debo dirigirme. Adicionalmente, debo tener la opción de aceptar el ticket a través de un botón o similar, con el fin de actualizar el estado de la petición. | Visualización de Petición y aceptación de ticket | Planificada | 3 | Sprint 2 | 8 | Incluye los 2 escenarios de la épica
E3-H3 | Como personal de soporte, necesito cambiar el estado de una petición a En curso, con la finalidad de informar que la atención ya comenzó. Adicionalmente, requiero de la capacidad de actualizar el estado de la petición una vez esta finaliza, incluyendo la opción de añadir una descripción/reporte sobre el trabajo realizado. | Actualización de estado de solicitudes | Planificada | 2 | Sprint 2 | 9 | Incluye los 2 escenarios de la épica
E2-H2 | Como usuario institucional, necesito consultar el estado actual de mi petición, con la finalidad de realizar seguimiento a su atención en tiempo real. | Seguimiento en tiempo real | Planificada | 3 | Sprint 2 | 10 | Sin comentarios
E4-H2 | Como administrador, necesito gestionar los usuarios del sistema, con la finalidad de dar de alta al personal de soporte, técnicos y administradores. Adicionalmente, necesito configurar los niveles de emergencia y prioridad, con la finalidad de definir qué solicitudes requieren atención y notificación inmediata | Gestión de usuarios y niveles de urgencia | Planificada | 5 | Sprint 3 | 11 | Incluye los 2 escenarios de la épica
E4-H3 | Como administrador, necesito consultar la información y actividad del sistema, con la finalidad de supervisar las peticiones, generar reportes, auditar la atención y mantener la disponibilidad de la información, todo esto a través de una solución web de fácil uso. Adicionalmente, necesito que el sistema realice el manejo de errores, esto incluye la captura y registro de errores, backups del sistema y base de datos y fallas en la atención a solicitudes, con la finalidad de facilitar el diagnóstico de fallos y mantener la continuidad del servicio. | Gestión de información y actividad del sistema | Planificada | 5 | Sprint 3 | 12 | Incluye los 2 escenarios de la épica
E2-H3 | Como usuario institucional, necesito cancelar una petición enviada por error, con la finalidad de evitar que el personal atienda una solicitud que ya no corresponde. Adicionalmente, necesito calificar la rapidez y calidad de la atención recibida, con la finalidad de entregar retroalimentación sobre el servicio. | Cancelación de petición y calificación de servicio | Planificada | 3 | Sprint 2 | 13 | Incluye los 2 escenarios de la épica

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.